臺中市和平區公所112年度辦理公共
設施維護管理採購專案性預警作為參考指引

	辦理階段	風險態樣	建議作為
一	規劃設計階段	本所部分工程含（開口契約）之採購案，於預算書中發包工程費項下之「施工中交通維持及管理維護費」及「職業安全衛生管理費」未就按實際狀況，就可量化與不可量化部份盡量分解細項作單價分析。	建議參照行政院公共工程委員會制訂之「公共建設工程經費估算編列手冊」之規定，於工程預算書中發包工程費項下之「施工中交維及維護費」及「職業安全衛生管理費」，增列單價分析表。
二	招標階段	1.臺中市所屬機關之工程採購案件涉及『建築物改建工程規劃設計』及監造技術服務勞務採購案，『招標文件規定投標廠商資格與法令規定有間』(建築物之改建須由建築師依規定簽證，方得申領建造執照，惟招標文件中未載明廠商之資格，有致影響申請建造執照作業)、要求建築物應取得相關證書或標章、履約範圍及責任歸屬不清等缺失之虞，恐發生履約爭議。 / 2.各類採購履約承攬廠商應配合事項應配合範圍及責任未於契約書或需求規範書中載明，有礙後續履約管理及驗收之虞。(缺失實例：廠商須配合『火化場爐具』及『污統包工程之履約與試運轉』惟『求說明書中未載明廠商配合範圍及責任』，廠商雖未辦試運轉機關無法可罰。	1.招標文件規定投標廠商資格規定與法令規定有間、要求建築物應取得相關證書或標章、履約範圍及責任歸屬不清等缺失。 / 2.於契約、需求規範書或契約說明書等各類招標文件明確約定廠商配合範圍及責任；未按書類文件約定完成履約之廠商，明定扣罰違約金、解除契約及終止契約之要件。
三	履約管理階段	1.各類採購之履約廠商提供之履約照片內容『未標示履約時間』，『有多張照片相同或近似』，致承辦人難以辨認履約時間、地點是否合於契約約定。	依契約條款辦理減價收受並處以違約金。
四	驗收階段	1.臺中市所屬部分機關之耐震補強工程等採購案，廠商提供之竣工圖說、工程結算明細表、施工照片等資料，無法佐證契約詳細價目表所列施作工項之施作成果：如『「補強影響之鐵厝拆除運棄」、「補強影響之鐵厝復原施作」、「屋頂防水隔熱重新施作」及「碳纖維包覆修復施作」』等施作成果。 / 2.臺中市政府所屬部分機關之公園綠美化契約（開口契約）(如：河濱運動公園場地維護管理勞務採購案)與行道樹及公園綠地環境維護採購案，廠商各次派工所列數次不同日期之履約照片內容相似。	1.請權責單位依契約加強履約管理並落實督導作業，加強落實設計圖說審查，除應詳實比對施作數量外，並應就數量設計為1式之工項落實審查其合理性。廠商無法提供資料佐證施作成果者，請業管單位釐清依契約進行扣罰違約金或辦理減價收受等方式辦理。 / 2.建議權責單位增訂履約標的之基本資料、圖說、面積及草長高度。另於契約內增訂「監造單位每周抽檢一次高度，列入該期估驗照片內，方得計價該項目」，以加強履約品質。
五	結算階段	臺中市某機關之『「公園或綠帶草皮區機械割除雜草運棄」工項』，割除雜草面積除104年為9萬多平方公尺外，105年至108年皆為12萬多平方公尺，結算驗收資料未檢附相關資料，亦未說明面積增加之原因。	請權責單位審視本所轄區內之工程或勞務採購之綠美化面積，並於辦理有關美化維護之工程或勞務採購契約內，檢附工程或勞務採購標的之綠美化面積佐證資料，以杜絕工程及勞務採購之履約爭議。